## NaechsteSchritte
Nr. | Beschreibung | Aufwand (BT) | Istaufwand (BT) | Status
1 | Designkonzept neu erstellen - PDF | 2 | 1 | in Arbeit
2 | Erster Schritt zum Reinkommen: Überarbeitung / Verifizierung der wesentlichen Designentscheidung, Update Design-Konzept | 2 | 2 | FERTIG
3 | Recherche Topcased - Für Eclipse 4.4? | 0.5 | 0.5 | FERTIG
4 | Re-Design Komponente MEDIA | 29 | 5 | in Arbeit
| Umstellung MediumCacheRegionTest auf neue Systematik | 0.5 |  | offen
| Analyse und Planung der Klassifizierung als Integrationstests und Unittests | 1 |  | offen
| Umstellen IMediumCacheTest und 2 Implementierungsklassen auf neue Systematik | 2 |  | offen
| Umstellung IMediumAccessorTest und 3 Implementierungdsklassen auf neue Systematik | 1 |  | offen
| Umstellung StreamingMediumAccessorTimeoutTest auf neue Systematik | 0.25 |  | offen
| Sperren von Dateien, auch wenn nur-lesend zugegriffen inkl. Tests; Check auf bereits gesperrtes Medium | 0.5 |  | offen
| "Ist eine \IMedium{}-Implementierung schreibbar, dann muss sie auch random-access sein" --> Prüfen im AbstractMedium-Konstruktor | 0.25 |  | offen
| Zentrale Verwaltung der erzeugten MediumReference-Instanzen durch MediumStore | 0.25 |  | offen
| Umbenennen der Methoden preLoad() und getPreLoadedByteCountAt(), und getPreLoadedCacheRegions | 0 |  | offen
| Implementieren der Methode skip() inkl. Tests (IMediumStore und IMediumAccessor) | 0.5 |  | offen
| InputStream: Merke dir größten Lese-Offset | 0.25 |  | offen
| InputStream: Rückbau discard - löscht immer gesamten Cache | 0.5 |  | offen
| InputStream: buffer() liest Daten bis zum Offset inkl. Test | 0.5 |  | offen
| InputStream: getData wirft NoDataFoundException, wenn keine Daten im Cache inkl. Tests | 0.5 |  | offen
| InputStream: isAtEndOfMedium übernimmt das gelesene Testbyte in den Cache inkl. Test | 0.25 |  | offen
| Implementierung insertData() inkl. Test; bei InputStream ReadOnlyMediumException | 2 |  | offen
| Implementierung removeData() inkl. Test; bei InputStream ReadOnlyMediumException | 2 |  | offen
| Implementierung replaceData() inkl. Test; bei InputStream ReadOnlyMediumException | 2 |  | offen
| Implementierung flush() inkl. Test; bei InputStream ReadOnlyMediumException; Aktualisiere bereits ausgegebene Mediumreferences | 4 |  | offen
| Implementierung IMediaAPI inkl. Test; Check auf unbekannten Mediumtyp und existierendes Medium | 1 |  | offen
| Einführung Integrationstests mit Maven | 0.5 |  | offen
| Integrationstestcases rausziehen | 0.5 |  | offen
| Dokumentiere explizit die Performance-Nachteile der Verwendung von Byte-Streams | 0.25 |  | offen
| Anpassungen DataBlocks Komponente inkl. Testfallanpassungen an neue API | 3.5 |  | offen